## UAT 060917
Resultado de la UAT ICBC el 06/09/2017
N° | Modulo | Área | Problema | Status
1 | Cheques | Desarrollo | Incorporar acumulador de montos | Pendiente para efectivo
2 | Cheques | Desarrollo | Autocompletar # de cta y cbu | Pendiente para efectivo
3 | Cheques | Desarrollo | Pruebas TD CHIP | Pendiente para efectivo
4 | General | Diseño | Centrar botones en pantallas dos opciones fijas | Hecho!
5 | Cheques | Desarrollo | Mantener en gris el botón de "Aceptar" en la pantalla ingreso de cuenta o CBU, hasta que no se ingrese un mínimo de 13 dígitos, entonces vuelve a color verde. | Pendiente para efectivo
6 | Cheques | Funcional/Desarrollo | En la pantalla "depositar cheque total" el botón "anterior" debe dirigir al cheque "4/4" y el botón "Modificar importe" al cheque "1/4". | Pendiente para efectivo
7 | Cheques | Desarrollo | Incorporar las pantallas de error de módulo (en caso de fallas), antes de mostrar el menú dinamico. | Pendiente para efectivo
8 | General | Diseño | Videos tutorial cheques y efectivo deben ser tamaño completo, manteniendo el header y el footer del ICBC | Hecho!
9 | Cheques | Desarrollo | Cuando se ingresan 15 cheques aceptados por el TAS, eliminar botón de "Ingresar más cheques" en la pantalla "Depositar Confirmar Monto" y "depositar seleccionar monto cheques" | Pendiente para efectivo
10 | Cheques | Funcional/Desarrollo | Pantalla intermedia (PE01) cuando el usuario cancela operación luego de haber ingresado cheques o billetes en el TAS | Pendiente para efectivo
11 | Cheques | Desarrollo | Generación de comprobante en caso de atasco de cheques o billetes en el TAS | Pendiente para efectivo
12 | Cheques | Desarrollo | Impresión del Hash en el comprobante | Pendiente para efectivo
13 | Cheques | Desarrollo | Imprimir comprobante en caso de error a mitad de transacción | Pendiente para efectivo
14 | Cheques | Funcional/Desarrollo | Revisar mensaje en pantalla "Cuenta Nueva", esta pantalla irá luego de que el cliente haya elegido depósito en cheques, y si desea seguir operando sólo se le habilitará el depósito en efectivo. | Pendiente para efectivo
15 | Cheques | Desarrollo | Enmascarar números de cuenta en botones de tipos de cuenta, sólo se mostrarán los 4 primeros y los 4 ultimos números. | Pendiente para efectivo
16 | Identificación | Diseño/Desarrollo/Funcional | Mensajes de error en cambio de pin forzado: Al ingresar la clave actual de manera incorrecta se mostrará un msj "No se pudo realizar el cambio de clave, tu clave actual es incorrecta, volvé a intentarlo". Si se ingresan claves nuevas que no coinciden el mensaje será "No se pudo realizar el cambio de clave, las nuevas claves no coinciden, volvé a intentarlo". | Hecho!
17 | Identificación | Desarrollo | Mensaje en pantallas de clave incorrecta 1er y 2do intento fallidos, son iguales actualmente. Por favor, revisar documento funcional. | Pendiente para efectivo
18 | Identificación | Desarrollo | No debería imprimir ticket al ingresar tarjeta bloqueada por primera vez | Pendiente para efectivo
19 | Identificación | Desarrollo | Luego de elegir la clave nueva, la tarjeta debe ser expulsada automáticamente. | Pendiente para efectivo
20 | General | Diseño | Proponer diseño para pantalla "Fuera de Servicio". | Mariano
21 | General | Diseño / Desarrollo | Revisar header y footer en pantallas de errores | Pendiente para efectivo